## Table
Project | Task | Manager | Start Date | End Date | Duration | Days completed | Progress | Budget | Actual
Alpha | Task 1 | McFay | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 8 | 3 | 37.5% | 96000 | 32256
| Task 2 | Wood | 2020-03-02 | 2020-03-12 | 9 | 4 | 44.44% | 513000 | 226233
| Task 3 | Ladd | 2020-02-20 | 2020-02-26 | 5 | 3 | 60% | 616000 | 401579
| Task 4 | Hirsch | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 3 | 3 | 100% | 817000 | 807069
| Task 5 | Samora | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 7 | 3 | 42.86% | 372000 | 173166
| Task 6 | McFay | 2020-02-24 | 2020-03-06 | 10 | 2 | 20% | 50000 | 8400
| Task 7 | Wood | 2020-02-24 | 2020-03-06 | 10 | 3 | 30% | 807000 | 262679
| Task 8 | Ladd | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 3 | 0 | 0% | 691000 | 0
Delta | Task 1 | Hirsch | 2020-03-02 | 2020-03-12 | 9 | 8 | 88.89% | 787000 | 727188
| Task 2 | Samora | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 10 | 2 | 20% | 228000 | 47880
| Task 3 | McFay | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 4 | 0 | 0% | 147000 | 0
| Task 4 | Wood | 2020-02-19 | 2020-02-28 | 8 | 5 | 62.5% | 338000 | 205123
| Task 5 | Ladd | 2020-02-24 | 2020-03-06 | 10 | 3 | 30% | 857000 | 305949
| Task 6 | Hirsch | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 6 | 3 | 50% | 602000 | 322371
| Task 7 | Samora | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 4 | 2 | 50% | 990000 | 451440
Gemini | Task 1 | Hirsch | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 5 | 2 | 40% | 218000 | 97337
| Task 10 | Ladd | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 6 | 3 | 50% | 416000 | 175015
| Task 2 | Samora | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 6 | 3 | 50% | 393000 | 177440
| Task 3 | McFay | 2020-02-18 | 2020-03-02 | 10 | 4 | 40% | 86000 | 31046
| Task 4 | Wood | 2020-02-21 | 2020-03-04 | 9 | 3 | 33.33% | 732000 | 261324
| Task 5 | Ladd | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 4 | 1 | 25% | 492000 | 116850
| Task 6 | Hirsch | 2020-02-20 | 2020-02-27 | 6 | 0 | 0% | 188000 | 0
| Task 7 | Samora | 2020-02-20 | 2020-02-28 | 7 | 3 | 42.86% | 180000 | 79380
| Task 8 | McFay | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 5 | 2 | 40% | 582000 | 195231
| Task 9 | Wood | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 9 | 1 | 11.11% | 562000 | 74746
Orion | Task 1 | Hirsch | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 7 | 7 | 100% | 293000 | 273001
| Task 10 | Ladd | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 3 | 3 | 100% | 68000 | 64987
| Task 2 | Samora | 2020-02-17 | 2020-02-27 | 9 | 4 | 44.44% | 224000 | 57910
| Task 3 | McFay | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 8 | 0 | 0% | 978000 | 0
| Task 4 | Wood | 2020-02-20 | 2020-02-28 | 7 | 3 | 42.86% | 932000 | 379157
| Task 5 | Ladd | 2020-02-21 | 2020-02-26 | 4 | 1 | 25% | 854000 | 322812
| Task 6 | Hirsch | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 6 | 3 | 50% | 81000 | 38461
| Task 7 | Samora | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 6 | 5 | 83.33% | 169000 | 136468
| Task 8 | McFay | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 4 | 1 | 25% | 61000 | 12078
| Task 9 | Wood | 2020-02-27 | 2020-03-06 | 7 | 3 | 42.86% | 645000 | 273048
Vega | Task 1 | Hirsch | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 10 | 5 | 50% | 839000 | 406974
| Task 2 | Samora | 2020-02-21 | 2020-02-27 | 5 | 4 | 80% | 729000 | 487139
| Task 3 | McFay | 2020-02-24 | 2020-03-03 | 7 | 3 | 42.86% | 826000 | 298186
| Task 4 | Wood | 2020-02-26 | 2020-03-05 | 7 | 2 | 28.57% | 895000 | 280583
| Task 5 | Ladd | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 3 | 2 | 66.67% | 341000 | 129785
Suma końcowa | [7 empty] | 19695000 | 8340291

## Description
Opis projektu:
Jest to harmonogram projektu z podziałem na poszczególne projekty, zadania i wiele więcej.
Do stworzenia harmonogramu posłużyła funkcja Sekwencja oraz formatowanie warunkowe a także wykresy przestawne aktualizujące się dynamiczne. Dodatkowo zostały użyte fragmentatory i oś czasu dla lepszej nawigacji po harmonogramie.
Project description:
This is a project schedule broken down into individual projects, tasks and more.
The Sequence function and conditional formatting were used to create the schedule, as well as pivot charts that update dynamically. In addition, slicers and a timeline were used for better schedule navigation.

## Dashboard
Project Management Dashboard |  |  |  | 17-lut-20 to 13-mar-20
Project | Task | Manager | Start Date | End Date | Duration | Days completed | Progress | Budget | Actual | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19
Alpha | Task 1 | McFay | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 8 | 3 | 37.5% | 96000 | 32256
| Task 2 | Wood | 2020-03-02 | 2020-03-12 | 9 | 4 | 44.44% | 513000 | 226233
| Task 3 | Ladd | 2020-02-20 | 2020-02-26 | 5 | 3 | 60% | 616000 | 401579
| Task 4 | Hirsch | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 3 | 3 | 100% | 817000 | 807069
| Task 5 | Samora | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 7 | 3 | 42.86% | 372000 | 173166
| Task 6 | McFay | 2020-02-24 | 2020-03-06 | 10 | 2 | 20% | 50000 | 8400
| Task 7 | Wood | 2020-02-24 | 2020-03-06 | 10 | 3 | 30% | 807000 | 262679
| Task 8 | Ladd | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 3 | 0 | 0% | 691000 | 0
Delta | Task 1 | Hirsch | 2020-03-02 | 2020-03-12 | 9 | 8 | 88.89% | 787000 | 727188
| Task 2 | Samora | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 10 | 2 | 20% | 228000 | 47880
| Task 3 | McFay | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 4 | 0 | 0% | 147000 | 0
| Task 4 | Wood | 2020-02-19 | 2020-02-28 | 8 | 5 | 62.5% | 338000 | 205123
| Task 5 | Ladd | 2020-02-24 | 2020-03-06 | 10 | 3 | 30% | 857000 | 305949
| Task 6 | Hirsch | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 6 | 3 | 50% | 602000 | 322371
| Task 7 | Samora | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 4 | 2 | 50% | 990000 | 451440
Gemini | Task 1 | Hirsch | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 5 | 2 | 40% | 218000 | 97337
| Task 10 | Ladd | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 6 | 3 | 50% | 416000 | 175015
| Task 2 | Samora | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 6 | 3 | 50% | 393000 | 177440
| Task 3 | McFay | 2020-02-18 | 2020-03-02 | 10 | 4 | 40% | 86000 | 31046
| Task 4 | Wood | 2020-02-21 | 2020-03-04 | 9 | 3 | 33.33% | 732000 | 261324
| Task 5 | Ladd | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 4 | 1 | 25% | 492000 | 116850
| Task 6 | Hirsch | 2020-02-20 | 2020-02-27 | 6 | 0 | 0% | 188000 | 0
| Task 7 | Samora | 2020-02-20 | 2020-02-28 | 7 | 3 | 42.86% | 180000 | 79380
| Task 8 | McFay | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 5 | 2 | 40% | 582000 | 195231
| Task 9 | Wood | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 9 | 1 | 11.11% | 562000 | 74746
Orion | Task 1 | Hirsch | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 7 | 7 | 100% | 293000 | 273001
| Task 10 | Ladd | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 3 | 3 | 100% | 68000 | 64987
| Task 2 | Samora | 2020-02-17 | 2020-02-27 | 9 | 4 | 44.44% | 224000 | 57910
| Task 3 | McFay | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 8 | 0 | 0% | 978000 | 0
| Task 4 | Wood | 2020-02-20 | 2020-02-28 | 7 | 3 | 42.86% | 932000 | 379157
| Task 5 | Ladd | 2020-02-21 | 2020-02-26 | 4 | 1 | 25% | 854000 | 322812
| Task 6 | Hirsch | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 6 | 3 | 50% | 81000 | 38461
| Task 7 | Samora | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 6 | 5 | 83.33% | 169000 | 136468
| Task 8 | McFay | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 4 | 1 | 25% | 61000 | 12078
| Task 9 | Wood | 2020-02-27 | 2020-03-06 | 7 | 3 | 42.86% | 645000 | 273048
Vega | Task 1 | Hirsch | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 10 | 5 | 50% | 839000 | 406974
| Task 2 | Samora | 2020-02-21 | 2020-02-27 | 5 | 4 | 80% | 729000 | 487139
| Task 3 | McFay | 2020-02-24 | 2020-03-03 | 7 | 3 | 42.86% | 826000 | 298186
| Task 4 | Wood | 2020-02-26 | 2020-03-05 | 7 | 2 | 28.57% | 895000 | 280583
| Task 5 | Ladd | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 3 | 2 | 66.67% | 341000 | 129785
Suma końcowa | [7 empty] | 19695000 | 8340291
Projekt zawiera
Dashboard harmonogrmau projektu z podziałem na
funkcja Sekwencja oraz formatowanie warunkowe a także wykresy przestawne aktualizujace się dynamiczne dodatkowo fragmentatory i oś czasu
Ten kształt reprezentuje fragmentator. Fragmentatory są używane w programie Excel 2010 i nowszych wersjach. Jeśli kształt został zmodyfikowany w starszej wersji programu Excel lub jeśli skoroszyt został zapisany w programie Excel 2003 albo starszej wersji, korzystanie z fragmentatora jest niemożliwe.
Ten kształt reprezentuje fragmentator. Fragmentatory są używane w programie Excel 2010 i nowszych wersjach. Jeśli kształt został zmodyfikowany w starszej wersji programu Excel lub jeśli skoroszyt został zapisany w programie Excel 2003 albo starszej wersji, korzystanie z fragmentatora jest niemożliwe.

## Data (hidden)
Project | Task | Manager | Start Date | Duration | End Date | Days completed | Progress | Budget | Actual
Gemini | Task 1 | Hirsch | 2020-02-17 | 5 | 2020-02-21 | 2 | 40% | 218000 | 97337
Gemini | Task 2 | Samora | 2020-02-17 | 6 | 2020-02-24 | 3 | 50% | 393000 | 177440
Gemini | Task 3 | McFay | 2020-02-18 | 10 | 2020-03-02 | 4 | 40% | 86000 | 31046
Gemini | Task 4 | Wood | 2020-02-21 | 9 | 2020-03-04 | 3 | 33.33% | 732000 | 261324
Gemini | Task 5 | Ladd | 2020-02-17 | 4 | 2020-02-20 | 1 | 25% | 492000 | 116850
Gemini | Task 6 | Hirsch | 2020-02-20 | 6 | 2020-02-27 | 0 | 0% | 188000 | 0
Gemini | Task 7 | Samora | 2020-02-20 | 7 | 2020-02-28 | 3 | 42.86% | 180000 | 79380
Gemini | Task 8 | McFay | 2020-02-24 | 5 | 2020-02-28 | 2 | 40% | 582000 | 195231
Gemini | Task 9 | Wood | 2020-02-24 | 9 | 2020-03-05 | 1 | 11.11% | 562000 | 74746
Gemini | Task 10 | Ladd | 2020-02-24 | 6 | 2020-03-02 | 3 | 50% | 416000 | 175015
Orion | Task 1 | Hirsch | 2020-02-18 | 7 | 2020-02-26 | 7 | 100% | 293000 | 273001
Orion | Task 2 | Samora | 2020-02-17 | 9 | 2020-02-27 | 4 | 44.44% | 224000 | 57910
Orion | Task 3 | McFay | 2020-02-18 | 8 | 2020-02-27 | 0 | 0% | 978000 | 0
Orion | Task 4 | Wood | 2020-02-20 | 7 | 2020-02-28 | 3 | 42.86% | 932000 | 379157
Orion | Task 5 | Ladd | 2020-02-21 | 4 | 2020-02-26 | 1 | 25% | 854000 | 322812
Orion | Task 6 | Hirsch | 2020-02-21 | 6 | 2020-02-28 | 3 | 50% | 81000 | 38461
Orion | Task 7 | Samora | 2020-02-24 | 6 | 2020-03-02 | 5 | 83.33% | 169000 | 136468
Orion | Task 8 | McFay | 2020-02-25 | 4 | 2020-02-28 | 1 | 25% | 61000 | 12078
Orion | Task 9 | Wood | 2020-02-27 | 7 | 2020-03-06 | 3 | 42.86% | 645000 | 273048
Orion | Task 10 | Ladd | 2020-02-17 | 3 | 2020-02-19 | 3 | 100% | 68000 | 64987
Vega | Task 1 | Hirsch | 2020-02-17 | 10 | 2020-02-28 | 5 | 50% | 839000 | 406974
Vega | Task 2 | Samora | 2020-02-21 | 5 | 2020-02-27 | 4 | 80% | 729000 | 487139
Vega | Task 3 | McFay | 2020-02-24 | 7 | 2020-03-03 | 3 | 42.86% | 826000 | 298186
Vega | Task 4 | Wood | 2020-02-26 | 7 | 2020-03-05 | 2 | 28.57% | 895000 | 280583
Vega | Task 5 | Ladd | 2020-02-28 | 3 | 2020-03-03 | 2 | 66.67% | 341000 | 129785
Delta | Task 1 | Hirsch | 2020-03-02 | 9 | 2020-03-12 | 8 | 88.89% | 787000 | 727188
Delta | Task 2 | Samora | 2020-03-02 | 10 | 2020-03-13 | 2 | 20% | 228000 | 47880
Delta | Task 3 | McFay | 2020-02-17 | 4 | 2020-02-20 | 0 | 0% | 147000 | 0
Delta | Task 4 | Wood | 2020-02-19 | 8 | 2020-02-28 | 5 | 62.5% | 338000 | 205123
Delta | Task 5 | Ladd | 2020-02-24 | 10 | 2020-03-06 | 3 | 30% | 857000 | 305949
Delta | Task 6 | Hirsch | 2020-02-25 | 6 | 2020-03-03 | 3 | 50% | 602000 | 322371
Delta | Task 7 | Samora | 2020-02-25 | 4 | 2020-02-28 | 2 | 50% | 990000 | 451440
Alpha | Task 1 | McFay | 2020-02-28 | 8 | 2020-03-10 | 3 | 37.5% | 96000 | 32256
Alpha | Task 2 | Wood | 2020-03-02 | 9 | 2020-03-12 | 4 | 44.44% | 513000 | 226233
Alpha | Task 3 | Ladd | 2020-02-20 | 5 | 2020-02-26 | 3 | 60% | 616000 | 401579
Alpha | Task 4 | Hirsch | 2020-02-19 | 3 | 2020-02-21 | 3 | 100% | 817000 | 807069
Alpha | Task 5 | Samora | 2020-02-21 | 7 | 2020-03-02 | 3 | 42.86% | 372000 | 173166
Alpha | Task 6 | McFay | 2020-02-24 | 10 | 2020-03-06 | 2 | 20% | 50000 | 8400
Alpha | Task 7 | Wood | 2020-02-24 | 10 | 2020-03-06 | 3 | 30% | 807000 | 262679
Alpha | Task 8 | Ladd | 2020-02-24 | 3 | 2020-02-26 | 0 | 0% | 691000 | 0
Formulas:
End Date = WORKDAY.INTL(Tabela15[[#This Row],[Start Date]]-1,Tabela15[[#This Row],[Duration]],1)

## Workings (hidden)
| Not Started | In progress | Completed
Not Started | 4 | 33 | 3
In progress | 33
Completed | 3
Remaining | 37
Total Tasks | 40
Scroll Bar
6
Wartości
|  | Suma z Days completed | 112 |  |  | Days Completed | 42.11%
|  | Suma z Duration | 266 |  |  | Days Remaining | 57.89%
|  | Actual | Budget
| Bar chart | 8340291 | 19695000 | 8340291 | 8340291
| Doughunt chart | 42.35% | 57.65%
42%